**Work Plan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task Name | Start | Finish | Duration | Predecessor | Resource Names |
| 1 | Brain Storm | 10/01/2561 | 13/01/2561 | 3 days | - | 1,2,3,4,5 |
| 2 | System Request | 10/01/2561 | 18/01/2561 | 7 days | - | 2,4,5 |
| 3 | Requirement & Backlog | 19/01/2561 | 01/03/2561 | 30 days | 1,2 | 2,3,4,5 |
| 4 | Planning | 01/02/2561 | 04/04/2561 | 6 days | 1,2,3 | 2,3,4 |
| 4.1 Planning Sprint I | 01/02/2561 | 02/02/2561 | 2 days | 1,2,3 | 2,3,4 |
| 4.2 Planning Sprint II | 22/02/2561 | 23/02/2561 | 2 days | 1,2,3 | 2,3,4 |
| 4.3 Planning Sprint III | 15/03/2561 | 16/03/2561 | 2 days | 1,2,3 | 2,3,4 |
| 5 | Development | 01/02/2561 | 04/04/2561 | 21 days | 4 | 1,3,5 |
| 5.1 Development Sprint I | 05/02/2561 | 13/02/2561 | 7 days | 4 | 1,3,5 |
| 5.2 Development Sprint II | 26/02/2561 | 06/03/2561 | 7 days | 4 | 1,3,5 |
| 5.3 Development Sprint III | 19/03/2561 | 27/03/2561 | 7 days | 4 | 1,3,5 |
| 6 | Testing | 01/02/2561 | 04/04/2561 | 9 days | 5 | 2,3,4 |
| 6.1 Testing Sprint I | 14/02/2561 | 16/02/2561 | 3 days | 5 | 2,3,4 |
| 6.2 Testing Sprint II | 07/03/2561 | 09/03/2561 | 3 days | 5 | 2,3,4 |
| 6.3 Testing Sprint III | 28/03/2561 | 30/03/2561 | 3 days | 5 | 2,3,4 |
| 7 | Feedback | 01/02/2561 | 04/04/2561 | 9 days | 6 | 2,4 |
| 7.1 Feedback Sprint I | 19/02/2561 | 21/02/2561 | 3 days | 6 | 2,4 |
| 7.2 Feedback Sprint II | 12/03/2561 | 14/03/2561 | 3 days | 6 | 2,4 |
| 7.3 Feedback Sprint III | 30/03/2561 | 03/04/2561 | 3 days | 6 | 2,4 |
| 8 | Deployment | 04/04/2561 | 06/04/2561 | 3 days | 4,5,6,7 | 1,5 |
| 9 | Testing ER Correction | 04/04/2561 | 13/04/2561 | 8 days | 8 | 1,3,4,5 |
| 10 | Improvement | 10/04/2561 | 18/04/2561 | 7 days | 8 | 1,2,3,5 |
| 11 | Implement | 19/04/2561 | 20/04/2561 | 2 days | 8,9,10 | 1,3,5 |
| 12 | Evaluation | 23/04/2561 | 25/04/2561 | 3 days | 11 | 1,2,3,4,5 |
| 13 | Documentation | 23/04/2561 | 27/04/2561 | 5 days | 2-12 | 1,2,3,4,5 |

\*เวลาทำงานไม่นับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์\*

\*\* หมายเหตุ : หมายเลข 1,2,3,4,5 ในช่อง Resource Names มีความหมายดังนี้ \*\*

1. นายกษิดิศ เชาว์สินธุ์ รหัสนักศึกษา 59070011
2. นายนภสินธุ์ หงษ์เงิน รหัสนักศึกษา 59070084
3. นายมาวิน จงไกรรัตนกุล รหัสนักศึกษา 59070141
4. นายรัตนฉัตร สุขสัมผัส รหัสนักศึกษา 59070147
5. นายวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์ รหัสนักศึกษา 59070162