## Slide 1
2560
2561
Today
Day 1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
ระยะเตรียมงาน
10 Jan
ระยะปฏิบัติงาน
( วิธีการ Agile)
31 Jan
ระยะวัดผล
4 Apr
ระยะผลลัพธ์
23 Apr
3 days
ระดมความคิด
7 days
วิเคราะห์ระบบ
30 days
วิเคราะห์ความต้องการและจัดแบ่งงาน
45 days
วางแผนการทำงาน ระยะที่ 1
45 days
พัฒนาระบบ ระยะที่ 1
45 days
ทดสอบระบบ ระยะที่ 1
45 days
ประเมินผล ระยะที่ 1
3 days
เริ่มต้นใช้งานระบบ
8 days
ทดสอบระบบ ER Correction
7 days
ปรับปรุงระบบ
2 days
นำระบบไปใช้จริง
3 days
ประเมินผลระบบ
5 days
จัดทำเอกสาร
#1
#2
#3
#4.1
#5.1
#6.1
#7.1
#8
#9
#10
#11
#12
#13
วางแผนการทำงาน ระยะที่ 2
#4.2
วางแผนการทำงาน ระยะที่ 3
#4.3
พัฒนาระบบ ระยะที่ 2
#5.2
พัฒนาระบบ ระยะที่ 3
#5.3
ทดสอบระบบ ระยะที่ 2
#6.2
ทดสอบระบบ ระยะที่ 3
#6.3
ประเมินผล ระยะที่ 2
#7.2
ประเมินผล ระยะที่ 3
#7.3