## Task Table
No. | Task Name | Predecessor | Assignee | Start | Finish | Duration (Days)
1 | Planning |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-28 | 18
1.1 | Write system request | - | 2, 3 | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 6
1.2 | Collect system requirements | 1.1 | 2, 3 | 2018-01-17 | 2018-01-28 | 11
1.3 | Create work plan | - | 1, 2 | 2018-01-10 | 2018-01-28 | 18
2 | Analysis |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 30
2.1 | Write use case diagram | 1 | 1, 2, 5 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 7
2.2 | Write activity diagram | 1 | 2, 3, 4 | 2018-02-06 | 2018-02-12 | 6
2.3 | Write data flow diagram | 1 | 1, 2, 5 | 2018-02-13 | 2018-02-19 | 6
2.4 | Write ER diagram | 1 | 1, 4, 5 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 8
3 | Planning |  |  | 2018-03-01 | 2018-04-07 | 37
3.1 | Plan Website Interface | 2 | 1, 4, 5 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 5
3.2 | Plan view space function | 2 | 1, 4, 5 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 1
3.3 | Plan reservation and approval function | 5.1 | 1, 4, 5 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 1
3.4 | Plan space management function | 5.2 | 1, 4, 5 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 1
3.5 | Plan user roles and permission function | 5.3 | 1, 4, 5 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 1
4 | Implementation |  |  | 2018-03-09 | 2018-04-12 | 34
4.1 | Implement view space function | 3.1 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 4
4.2 | Implement reservation and approval function | 3.2 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 4
4.3 | Implement space management function | 3.3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 4
4.4 | Implement user role and permission function | 3.4 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2018-04-08 | 2018-04-12 | 4
5 | Testing |  |  | 2018-03-14 | 2018-04-15 | 32
5.1 | Test view space function | 4.1 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2
5.2 | Test reservation and approval function | 4.2 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2018-03-24 | 2018-03-26 | 2
5.3 | Test space management function | 4.3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 2
5.4 | Test user roles and permission function | 4.4 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2018-04-13 | 2018-04-15 | 2
6 | Delivering and Documentation |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 6
6.1 | Write documentation | - | 1, 3, 5 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 6
6.2 | Prepare presentation | - | 2, 3, 4 | 2018-04-18 | 2018-04-22 | 4
6.3 | Write project summary | 6.1, 6.2 | 2, 3 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 6
Assignee No.
1 | Kavin Ruengprateepsang | 59070009
2 | Kunanon Srisuntiroj | 59070022
3 | Thitipat Worrarat | 59070043
4 | Nathan Yiangsupapaanontr | 59070087
5 | Pornprom Kiawjak | 59070113
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:F8)
Finish = MAX([Finish, row below]:G8)
Duration (Days) = (DAYS([Finish],[Start]))